谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目进行公开公示，请有意向参与本项目之供应商提交报名表及相关资质文件。

- 谈判项目编号：YGCG2026064

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司单身公寓楼改造工程设计项目

- 业务管理部门：工程部

- 二、项目信息及设计范围

- 项目地点：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂区内

- 改造楼层：6层

- 走廊总长度：约45米

- 走廊宽度：2米

- （※最终数据以现场实际勘测为准）

- 1. 设计范围（涵盖全部室内空间）

- - 公共走廊区域（顶面、墙面、照明及电气系统）

- - 楼梯间管网及电路走线设计

- - 公共设施整合（消防箱、弱电箱、门牌及导视系统）

- - 应急照明与疏散指示系统整合设计

- - 宿舍室内空间设计

- 2. 室内设计总体要求

- - 安全合规性：

- 应符合现行建筑、消防、疏散、电气、环保及节能相关规范。

- - 功能实用性：

- 须满足通行、清洁、维护、管理及安全防护等功能需求。

- - 耐用与易维护性：

- 材料应具备耐磨、防滑、防火、环保、易清洁及抗碰撞等特性。

- - 空间舒适性与明亮感：

- 色彩简洁、光线充足，避免空间压抑感。

- - 风格统一性：

- 整体风格应现代、简洁、清爽，契合宿舍公共区域环境属性。

- - 经济性与造价可控性：

- 避免复杂造型与高成本工艺，便于施工实施与造价控制。

- 三、室内设计专项内容与标准

- 1. 顶面设计（吊顶/灯具/设备整合）

- - 吊顶形式：平顶或简易造型，须确保净高舒适性

- - 设备综合布置：灯具、喷淋、烟感等点位应整齐排布

- - 检修口：设置须合理，便于日常维护

- - 材料要求：应具备防火、防潮、平整及不易变形等特性

- 2. 墙面设计（室内装饰重点区域）

- - 墙面须进行基层处理，采用环保、耐擦洗涂料或乳胶漆

- - 消防箱、弱电箱须做隐形门或同色系隐蔽处理

- - 阴阳角应处理顺直，收口须美观整洁

- 3. 照明设计（影响室内舒适度的关键）

- - 照度均匀，避免眩光与频闪

- - 采用LED节能光源，灯具排布应整齐、美观、对称

- - 应急照明与疏散指示须与室内整体风格协调统一

- 4. 电气与弱电设计

- - 开关、插座、面板高度统一，位置整齐，数量须满足日常生活需求

- - 所有管线须做隐蔽处理，不得外露或破坏装饰面层

- - 须符合安全用电及消防联动要求

- 5. 消防与安全设计

- - 所有材料燃烧性能须符合规范要求

- - 不得遮挡、更改位置或覆盖消防设施与疏散通道

- 四、设计成果交付要求

- 供应商须提交以下完整成果文件（纸质版及电子版）：

- 1. 方案设计文件

- - 设计说明（须包含安全、消防及材料说明）

- - 平面布置图

- - 天花方案图

- - 墙面方案图

- - 室内效果图（不少于3张，须含卫生间）

- - 走廊全景效果图

- - 楼梯间全景效果图

- - 消防箱节点效果图

- - 消防安全疏散示意图

- - 照明整体效果图

- - 主要材料建议表

- 2. 消防设计专篇

- - 须提供经审查合格的全套消防设计竣工图纸

- 3. 室内装饰施工图（须达到可直接施工深度）

- - 平面布置图

- - 天花布置图、灯具定位图、预留插座定位图

- - 墙面立面图、护墙板大样图

- - 节点收口详图

- - 电气照明施工图

- - 材料清单及技术参数表

- - 施工图预算表

- 4. 成果格式

- - 纸质版：A3尺寸装订成册，一式三份

- - 电子版：CAD格式（dwg）、PDF格式及效果图（JPG格式）

- - 所有交付成果不得带有水印，须为可编辑文件，并能够用于招标与施工

- 五、设计周期与服务要求

- 1. 设计周期

- - 方案设计阶段：12个日历天

- - 施工图设计阶段：20个日历天

- - 后期服务：须持续至项目竣工验收完成

- 2. 服务要求

- - 须进行设计交底至少1次

- - 提供现场施工配合服务

- - 施工过程中须支持设计变更

- - 配合完成竣工验收

- - 须按采购人要求及时调整图纸

- 六、项目要求

- 1. 资质要求

- - 须为独立法人

- - 具备室内设计、装饰设计或建筑设计相关服务能力

- - 近3年内须具有宿舍楼、公寓或公共走廊类室内设计案例

- - 本项目不接受联合体参与

- 2. 业绩要求

- - 项目负责人须具备3年以上室内设计经验

- 3. 税率及报价

- - 报价须为含6%增值税专用发票之含税价格

- - 含税价格须涵盖设计费、效果图、施工图、现场服务、税费及资料费等全部费用

- - 质保期：施工验收完成后2个月

- 4. 付款方式

- - 方案初步设计及概算通过评审后支付20%

- - 提交全部施工图并经审核通过后支付57%

- - 项目通过验收及审查后支付20%

- - 剩余3%作为质量保证金，于项目验收满2个月后支付

- 5. 设计成果知识产权归采购人所有

- 6. 如设计不符合规范或无法施工，采购人有权要求无偿修改至合格为止

- 7. 设计周期自合同签订之日起计30个日历天，每延误一日须支付违约金1000元

- 8. 未按谈判规定时间提交报价视为自动放弃

- 9. 供应商若被“中国执行信息公开网”列为失信被执行人，视为无履约能力，不得参与报名，已报名者视为无效

10. 如报价被认定为低于成本，评标委员会有权取消其谈判资格

七、谈判须知

1. 本文件为宿舍楼室内走廊改造设计服务之谈判依据，供应商须严格按需提供设计方案、施工图、服务承诺及报价

2. 设计内容须确保使用安全、符合消防规范并满足单位管理要求

3. 供应商应充分踏勘现场，了解现状结构、管线、消防及电气条件。因未踏勘导致设计无法实施，责任由设计单位承担

4. 设计成果须为原创，符合规范，具备可施工性与可审计性

5. 成交后不得将设计服务转包或分包